## Gantt Chart Template
Para editar esta plantilla de diagrama de Gantt, debe hacer una copia en su Drive: Vaya a Archivo> Hacer una copia. Gestione sus proyectos con la ayuda del software de diagramas de Gantt GanttPRO
Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Entregable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Encargado(s) principal(es) | Estado | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21
Fase 1: Inicio y planificación general |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-18 | Grupal | Terminado
Investigación preliminar del proyecto | Investigar antecedentes, necesidades y contexto para fundamentar la propuesta y orientar el desarrollo inicial. |  | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Grupal | Terminado
Definición del problema, objetivos y metas del proyecto | Identificación del contexto, su problemática para establecer el objetivo y alcance del proyecto |  | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Catalina | Terminado
Selección de metodología de trabajo | Descripción detallada de las actividades y recursos necesarios para completar los objetivosteniendo en cuentas las metodologías presentadas en clase y los entregables del proyecto | EDT | 2025-05-14 | 2025-05-16 | Oscar | Terminado
Definición roles de trabajo | Asignación de responsabilidades roles y responsabilidades de los miembros del proyecto para cualquier tarea, logro o entrega del proyecto | Matriz RACI | 2025-05-16 | 2025-05-18 | Rodrigo | Terminado
Definición requerimientos de comunicación para el proyecto | Descripción detallada de todos los requisitos y necesidades de información de los participantes del proyecto | Matriz de Comunicaciones | 2025-05-16 | 2025-05-18 | Rodrigo | Terminado
Organización y planificación de actividades | Especificación de las tareas y sus tiempos, con la asignación respectiva de los responsables | Cronograma | 2025-05-16 | 2025-05-18 | Yeira | Terminado
Fase 2: Diagnóstico y análisis de la situación actual |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-27 | Grupal | En progreso
Recoleción información procesos actuales | Consulta sobre las empresas reconocidas, los tipos de productos ofracidos, los procesos de fabricación y/o ensamblaje y datos sobre el mercado local actual |  | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Oscar | En progreso
Clasificación de partes/procesos | Categorización de todas las partes (por material, peso, tamaño o conexión) de los productos con el fin de identificar procesos similiar |  | 2025-05-19 | 2025-05-22 | Rodrigo | En progreso
Identificación proceso de fabricación actual | Análisis detallado de los pasos, rutas, recursos, desperdicios y personal del proceso de fabricación | Pre-VSM | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Yeira | Abierto
Identificación métricas actuales | Cálculos actuales de OEE, tiempos de ciclo, disponibilidad, calidad | KPIs actuales | 2025-05-23 | 2025-05-27 | Oscar | Abierto
Fase 3: Planteamiento y selección de alternativas |  |  | 2025-05-28 | 2025-06-08 | Grupal | Cerrado
Generación de alternativas | Desacople de funciones con el fin de proponer para cada una posibles soluciones. De ello se genera una lista de alternativas con su descripción técnica |  | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Grupal | Cerrado
Evaluación técnica | Análisis sobre cada alternativa considerando su viabilidad desde el punto de vista fucional, espacial, operacional y de integración |  | 2025-06-01 | 2025-06-04 | Catalina | Cerrado
Estimación de costos preliminares | Tabla comparativa con desglose de los costos estimados por alternativa |  | 2025-06-01 | 2025-06-04 | Oscar | Cerrado
Evaluación de impacto | Identificación de los impactos cuantitativos y cualitativos de cada alternativa (OEE esperado, mejoras en calidad, reducción de tiempos, mejora en seguridad, digitalización). |  | 2025-06-01 | 2025-06-04 | Rodrigo | Cerrado
Análisis multicriterio | Elaboración matriz de decisión multicriterio que permita la ponderación de factores técnicos, económicos y de impacto |  | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Oscar | Cerrado
Selección de alternativa | Reunión de discusión para la selección de la alternativa más viable | Documento con justificación técnica y económica de la solución seleccionada (incluyendo justificación de la(s) celda(s) robotizada(s)) | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Grupal | Cerrado
Revisión tareas y entregables | Reunión de evalución sobre la gestión del proyecto, verificando la realización de tareas y entregables propuestos hasta la fecha y proposición de posibles mejoras | Presentación. Enlace WEB. Video 15 min | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Grupal | Cerrado
Fase 4: Diseño solución seleccionada |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-22 | Grupal | Cerrado
Especificación proceso de fabricación solución seleccionada | Mapear el proceso futuro, detallar la estrategia de automatización y proponer mejoras | VSM futuro | 2025-06-09 | 2025-06-14 | Oscar | Cerrado
Identificación y planificación de bienes y servicios | Documentar y programar las necesidades de bienes y servicios, incluyendo los métodos de contratación y plazos | Matriz de Adquisiciones | 2025-06-09 | 2025-06-14 | Rodrigo | Cerrado
Análisis de riesgos e implementación de medidas | Identificar los peligros, hacer una gestión del riesgo, un análisis de riesgos inicial, proponer medidas para mitigación del riesgo y evaluar los riesgos con las medidas aplicadas. | Matriz de Riesgo | 2025-06-09 | 2025-06-14 | Rodrigo | Cerrado
Identificación de tecnologías industria 4.0 involucradas | Determinar las diferentes tecnologías de industria 4.0 participantes en el planteamiento, su finalidad e impactos. [Gemelo digital y el uso de IIoT] | Mapa de tecnologías I4.0 y descripción | 2025-06-12 | 2025-06-18 | Oscar | Cerrado
Diseño infraestructura de automatización a nivel de Hardware | Arquitectura de control, sensores y actuadores | Diagramas de instrumentación y arquitectura | 2025-06-12 | 2025-06-22 | Rodrigo | Cerrado
Fase 5: Análisis económico y viabilidad |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-22 | Grupal | Cerrado
Estimación detallada de costos del proyecto | Presupuestar con mayor detalle componentes, servicios y demás costos asociados al proyecto | Matriz de Costos / Hoja Excel | 2025-06-16 | 2025-06-21 | Oscar | Cerrado
Evaluación de rentabilidad del proyecto | Estimar con indicadores financieros como VPN, TIR y Payback, la rentabilidad del proyecto | Hoja excel con indicadores | 2025-06-16 | 2025-06-21 | Rodrigo | Cerrado
Elaboración propuesta comercial | Crear una presentación económica del proyecto a nivel ejecutivo. | Oferta comercial amigable | 2025-06-18 | 2025-06-22 | Oscar | Cerrado
Fase 6: Implementación virtual e integración de sistemas |  |  | 2025-05-23 | 2025-07-13 | Grupal | Cerrado
Integración con entorno digital | Diseñar el sistema de ejecución para la supervisión, el seguimiento, la documentación y el control de todo el ciclo de vida de producción. | Propuesta sistema MES | 2025-05-23 | 2025-06-28 | Rodrigo | Cerrado
Estructuramiento modelo ciberfísico con industria 4.0 | Identificación de protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización donde son utilizadas las tecnologías de industria 4.0 | Imagen de la arquitectura de control y descripción de las comunicaciones utilizadas | 2025-05-29 | 2025-07-13 | Oscar | Cerrado
Implementación de lógica de control | Programar el control secuencial de la solución automatizada en PLC | Diagramas documentados de Grafcet y Ladder de código PLC | 2025-06-29 | 2025-07-13 | Oscar | Cerrado
Desarrollo sistema SCADA con validación de interfaz HMI | Plantear sistema de supervisión y crear interfaces gráficas de operación en tiempo real. | Interfaz SCADA funcional | 2025-06-29 | 2025-07-13 | Rodrigo | Cerrado
Desarrollo del modelo 3D de celda en Siemens NX | Modelar y configurar la secuencia y lógica de funcionamiento del sistema en Software Siemens NX | Video del prototipo del Software Siemens NX | 2025-06-29 | 2025-07-13 | Rodrigo | Cerrado
Modelamiento celda robotizada en RobotStudio | Diseñar, programar y animar movimiento de la celda robotizada en RobotStudio | Video simulación movimiento en la celda robotizada | 2025-06-29 | 2025-07-13 | Oscar | Cerrado
Fase 7: Documentación y comunicación de resultados |  |  | 2025-06-14 | 2025-07-19 | Grupal | Cerrado
Documentación administración del proyecto | Elaborar el informe con la planificación, seguimiento y gestión general del proyecto. | Informe Gestión de Proyecto | 2025-06-14 | 2025-07-16 | Grupal | Cerrado
Documentación coordinación del proyecto | Registrar el trabajo colaborativo, roles, comunicación y dinámica del equipo | Informe Trabajo Colaborativo | 2025-06-20 | 2025-07-16 | Grupal | Cerrado
Registro experiencia de aprendizaje | Reflexionar sobre los aprendizajes individuales y grupales obtenidos durante el proceso. | Reflexión Proceso de Aprendizaje | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Individual | Cerrado
Registro líneas de trabajo futuras | Proponer recomendaciones y líneas de desarrollo para futuros proyectos. | Documento Recomendaciones futuros Proyectos | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Individual | Cerrado
Reporte audivisual final | Crear un video resumen con los principales hitos, resultados y aprendizajes del proyecto. | Video Resumen | 2025-07-16 | 2025-07-19 | Grupal | Cerrado
Actualización completa sitio en línea | Actualizar la página web con toda la información, entregables y resultados del proyecto. | Página Web | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Oscar | Cerrado
Carga completa entregables | Subir todos los archivos finales al repositorio de GitHub de manera organizada. | Repositorio GitHub | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Grupal | Cerrado
Revisión final proyecto | Revisar el cumplimiento de objetivos, calidad de entregables y presentación final del proyecto. |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Grupal | Cerrado
Insertar nuevas filas arriba de esta

## Assignees and Status
Assignees | Status
Grupal | Abierto
Rodrigo | En progreso
Oscar | Cerrado
Terminado