## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | BLACK DRAGON MOTOR BIKE
ID: | V.1.2
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
VSM futuro | SE debe comunicar la finalizaciondel diseño VSM para la planta automatizada | Para poder continuar con el diseño de la planta | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 23/06/2025 | Una unica vez
Matriz de Adquisiciones | se debe informar la realizacion de dicha matriz | Se tendra claro las adquisiciones que se deben realizar | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 2025-10-07 | Una unica vez
Matriz de Riesgo | se debe informar la realizacion de dicha matriz |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 25/06/2025 | Una unica vez
Mapa de tecnologías I4.0 y descripción | se debe informar la realizacion de dichO mapa |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 30/06/2025 | Una unica vez
Diagramas de instrumentación y arquitectura | se debe informar la realizacion del Diagrama |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 2025-12-07 | Una unica vez
Matriz de Costos / Hoja Excel | se debe informar la realizacion de dicha matriz |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 2025-12-07 | Una unica vez
Hoja excel con indicadores | se debe informar la realizacion de los indicadores |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 27/06/2025 | Una unica vez
Oferta comercial amigable | se debe informar la realizacion de la oferta comercial |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 28/06/2025 | Una unica vez
Propuesta sistema MES | se debe informar la realizacion de Propuesta |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 30/06/2025 | Una unica vez
Imagen de la arquitectura de control y descripción de las comunicaciones utilizadas | se debe informar la realizacion de imagen de control y comunicaciones |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 2025-04-07 | Una unica vez
Diagramas documentados de Grafcet y Ladder de código PLC | se debe informar la realizacion de dicho diagrama |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 14/07/2025 | Una unica vez
Interfaz SCADA funcional | se debe informar la realizacion de dicha matriz |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 16/07/2025 | Una unica vez
Video del prototipo del Software Siemens NX | se debe informar la realizacion del video |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento a la pagina web | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 18/07/2025 | Una unica vez
Video simulación movimiento en la celda robotizada | se debe informar la realizacion del video |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento a la pagina web | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 18/07/2025 | Una unica vez
Informe Gestión de Proyecto | se debe informar la realizacion del Informe |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 21/07/2025 | Una unica vez
Informe Trabajo Colaborativo | se debe informar la realizacion del Informe |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 21/07/2025 | Una unica vez
Reflexión Proceso de Aprendizaje | se debe informar la realizacion de la reflexion |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 21/07/2025 | Una unica vez
Documento Recomendaciones futuros Proyectos | se debe informar la realizacion del documento de Recomedacion |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento al Github | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 21/07/2025 | Una unica vez
Video Resumen | se debe informar la realizacion deL video |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp y asi mismo se suvira el documento a la pagina web | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 21/07/2025 | Una unica vez
Página Web | se debe informar la realizacion de la pagina Web |  | Rodrigo Vera | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp | Oscar Restrepo | Oscar Restrepo | 21/07/2025 | Una unica vez
Repositorio GitHub | se debe informar la realizacion de repositorio |  | Oscar Restrepo | Se comunicara atravez del grupo de WhatsApp | Rodrivo Vera | Rodrivo Vera | 21/07/2025 | Una unica vez